Acta de Cierre de

Proyecto

Integración Escolar Universitaria

Cierre

Fecha: 20/11/2025

Tabla de contenido

Información del Proyecto	3

Datos	3

Patrocinador / Patrocinadores	3

Razón de cierre	3

Aceptación de los productos o entregables	4

Aprobaciones	5

# Información del Proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | Centro Universitario UAEM Zumpango |
| --- | --- |
| Proyecto | Integración Escolar Universitaria |
| Fecha de preparación | 17/12/2025 (fecha de cierre oficial) |
| Cliente | Ing. Hazem Álvarez Rodríguez |
| Patrocinador principal | Centro Universitario UAEM Zumpango |
| Gerente de Proyecto | Raúl Alejandro Calderón Hernández |

## Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad Autónoma del Estado de México | Patrocinador Principal | UAEMex Zumpango | Dirección General Universitaria |

# Razón de cierre

Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto Integración Escolar Universitaria, por las razones especificadas en la siguiente ficha:

La “X” indica la razón de cierre:

| Entrega de todos los productos de conformidad con los requerimientos del cliente. | x |
| --- | --- |
| Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad con los requerimientos del cliente. |  |
| Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto. |  |

El proyecto se concluye satisfactoriamente tras la ejecución completa de las actividades de integración (Papá Caliente, Entrevistas en equipos, Adivina Quién y Presentación final). Todos los entregables fueron producidos y aceptados: plan de actividades, materiales de apoyo, registros de participación, informe final con KPIs y recomendaciones. Se cumplieron los indicadores de éxito establecidos (≥ 80% participación, ≥ 8/10 satisfacción estudiantil), validando la efectividad de la iniciativa.

# Aceptación de los productos o entregables

A continuación se establece cuales entregables de proyecto han sido aceptados:

| Entregable | Aceptación (Si o No) | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Acta de Constitución del Proyecto | Sí | Firmada por patrocinador, asesor y gerente; define alcance y objetivos. |
| Plan de Trabajo | Sí | Cronograma cumplido, incluye responsables y actividades. |
| Cronograma en Project Libre | Sí | Representa la planificación detallada de actividades, hitos y dependencias; validado por el equipo. |
| Tablero Trello del Proyecto | Sí | Usado para gestionar tareas, priorizar historias de usuario y dar seguimiento visual al avance. |
| Documentación de trazabilidad (Proyecto_Integración.xlsx) | Sí | Relación entre requisitos, actividades y entregables; validada por el equipo. |
| Diagrama BPMN del flujo del proyecto | Sí | Representa procesos y secuencia de actividades; aprobado en revisión técnica. |
| Product Backlog (Historias de Usuario) | Sí | Historias priorizadas y ejecutadas; evidencia de trazabilidad y cumplimiento ágil. |
| Historias de Usuario con criterios de aceptación | Sí | Todas las dinámicas (Papá Caliente, Entrevistas, Adivina Quién) validadas según criterios definidos. |
| Guías operativas y materiales de apoyo | Sí | Documentos impresos y digitales utilizados en las dinámicas; cumplen criterios de inclusión. |
| Registro de participación y resultados | Sí | Evidencia ≥ 80% de participación estudiantil. |
| Encuestas de satisfacción y participación (formularios) | Sí | Resultados ≥ 8/10 en satisfacción; muestran impacto emocional y social positivo. |
| Informe final con KPIs y métricas | Sí | Cumplió indicadores de cohesión grupal y satisfacción; aprobado por el asesor responsable. |
| Presentación ejecutiva de resultados | Sí | Expuesta ante comité académico; resume hallazgos y beneficios del proyecto. |
| Plan de Pruebas | Sí | Documento que define la estrategia de validación de las dinámicas de integración, responsables, cronograma y criterios de éxito (participación ≥ 80%, satisfacción ≥ 8/10). |
| Casos de Prueba | Sí | Especificación de escenarios concretos (Papá Caliente, Entrevistas, Adivina Quién, Presentación final) con datos de entrada y resultados esperados para verificar cumplimiento de requisitos. |
| Informe de Ejecución de Pruebas | Sí | Evidencia de la ejecución de los casos de prueba; todos los escenarios fueron exitosos, cumpliendo KPIs y documentando incidencias menores mitigadas durante la ejecución. |
| Acta de Cierre del Proyecto | Sí | Formaliza la conclusión y aceptación de entregables. |

Se autoriza al Gerente de Proyecto a continuar con el cierre formal del proyecto o fase, lo cual deberá incluir:

- Evaluación post-proyecto o fase.

- Documentación de lecciones aprendidas.

- Liberación del equipo de trabajo para su reasignación.

- Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros.

- Archivo de la documentación del proyecto.

Una vez concluido el proceso de cierre, el Patrocinador (Sponsor) del proyecto deberá ser notificado para que el Gerente de Proyectos sea liberado y reasignado.

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| ## Universidad Autónoma del Estado de México | ## 20/11/2025 |  |