## Slide 1: Caso de Negocio Integración Escolar
Organización: Centro Universitario UAEM Zumpango
Fecha: [01/10/2025]
Cliente: Ing. Hazem Álvarez Rodríguez
Patrocinador: Raúl Alejandro Calderón Hernández

## Slide 2
Agenda
Resumen Ejecutivo
Definición del problema
Visión General del Proyecto
Alineación del proyecto con los objetivos estratégicos
Análisis Costo Beneficio
Análisis de Alternativas
Aprobaciones

## Slide 3
Resumen Ejecutivo
El proyecto aborda la problemática de los estudiantes de nuevo ingreso que presentan timidez, aislamiento y dificultades para integrarse al entorno escolar, lo que afecta su participación académica, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia institucional. Esto repercute directamente en la colaboración, el rendimiento académico y la retención escolar.
Para resolver esta situación, el proyecto propone la implementación de actividades colaborativas y lúdicas que promuevan la interacción, la comunicación y la confianza entre los estudiantes. Los beneficios se medirán mediante métricas como el porcentaje de participación en las dinámicas, la mejora en la percepción de pertenencia y el desempeño en proyectos grupales.
Este tipo de actividades se escogieron ya que son fáciles de hacer, mejoran la comunicación y ayudan a conocer a las personas en el sentido de como les gusta trabajar en equipo y actitudes que tienen.

## Slide 4
Descripción del Problema
Los estudiantes de nuevo ingreso suelen presentar timidez, aislamiento y dificultades para integrarse, lo que debilita la participación académica, la cohesión grupal y el desarrollo de habilidades como comunicación, liderazgo y trabajo en equipo. Para atender esta situación, el proyecto ayudará a promover la cohesión y participación académica mediante el diseño de dinámicas grupales que favorezcan la interacción, la aplicación de estrategias lúdicas que fortalezcan la confianza y la evaluación del impacto de estas actividades en la integración estudiantil. Con ello, se busca generar un ambiente inclusivo, colaborativo y motivador que mejore la experiencia académica y el sentido de pertenencia institucional.

## Slide 5
Visión General del Proyecto
Los estudiantes de nuevo ingreso enfrentan timidez y dificultades de integración, lo que afecta la socialización, el sentido de pertenencia y el trabajo en equipo, impactando el rendimiento académico. Para atenderlo, se proponen actividades de integración que fortalezcan la comunicación y la colaboración.
Descripción
Objetivos e indicadores de éxito
Objetivo | Métrica | Indicador de éxito
Promover la cohesión grupal y la participación académica de los estudiantes de nuevo ingreso. | Participación en actividades de integración | ≥ 80% de participación

## Slide 6
Objetivo | Métrica | Indicador de éxito
Diseñar dinámicas grupales que promuevan la interacción entre estudiantes. | Número de dinámicas diseñadas y aplicadas. | 5 dinámicas diferentes implementadas durante el ciclo escolar
Implementar estrategias lúdicas que reduzcan la timidez y aumenten la confianza. | Resultados de encuestas de percepción de confianza y timidez. | Incremento de 20% en la percepción positiva de confianza y reducción del aislamiento en los participantes.
Evaluar el impacto de las actividades en la cohesión grupal y participación académica. | Resultados de encuestas de percepción sobre comunicación efectiva y observación del desempeño en dinámicas grupales. | Incremento del 20% en la percepción positiva de habilidades de comunicación y participación activa en ≥80% de las dinámicas grupales.

## Slide 7
Visión General del Proyecto
Los estudiantes de nuevo ingreso requieren apoyo inicial para integrarse al entorno escolar.
Las actividades grupales y recreativas son una estrategia eficaz para fomentar la convivencia grupal-
La participación activa de los facilitadores garantiza el éxito de las dinámicas.
Premisas
Restricciones
Las actividades deben adaptarse a los horarios escolares sin interferir con clases regulares.
No todos los estudiantes se integrarán con la misma disposición, lo que puede afectar la cohesión inicial.
Factores externos como distracciones, ruido ambiental pueden reducir la efectividad de las dinámicas.

## Slide 8
Análisis Costo Beneficio
Costos
Descripción | Costos
Material didáctico: juguetes, y calcomanías, al igual que posiblemente los gafetes o alguna identificación para los participantes | $ 250
Tiempo de Preparación y Ejecución: Horas dedicadas por el profesor/facilitador para organizar y conducir las 4 actividades (95 minutos). | Tiempo relacionado a costos
Logística Mínima: Copias para anotaciones y otros insumos de oficina. | $ 100

## Slide 9
Alineación del Proyecto con los objetivos Estratégicos
Plan Estratégico | Objetivo Estratégico | Relación con el Proyecto
Plan de fomentar la comunicación | Fomentar la excelencia y el bienestar estudiantil mediante un ambiente de aprendizaje inclusivo y colaborativo. | El proyecto contribuye directamente al bienestar estudiantil al mitigar las dificultades de socialización, la timidez, y el desconocimiento inicial entre alumnos
Plan para fortalecer el trabajo en equipo | Mejorar los resultados del aprendizaje y la empleabilidad a través del fortalecimiento de habilidades blandas y el trabajo en equipo. | El proyecto promueve la comunicación, la confianza y facilita el trabajo en equipo (problema a resolver). Esto asegura que los estudiantes estén mejor preparados para las actividades colaborativas requeridas en el plan de estudios.
Plan Estratégico Institucional | Aumentar la retención y el sentido de pertenencia de los estudiantes de nuevo ingreso. | Al fortalecer el sentido de pertenencia y la confianza grupal, el proyecto reduce la sensación de aislamiento, un factor clave para la deserción temprana, especialmente en los nuevos ingresos.

## Slide 10
Análisis Costo Beneficio
Beneficios
Mejora en el ambiente de aula y el trabajo en equipo. | Costos (Primer año)
Mejora en el ambiente de aula y el trabajo en equipo. | Aumento del 70% o más en aciertos al identificar compañeros ("Adivina Quién"). Reducción de obstáculos para el trabajo en equipo.
Fomento de la participación y la confianza. | Nivel de participación activa del grupo de al menos el 80% de los estudiantes ("Presentación de Resultados"). Mitigación de la timidez para interactuar.
Aumento en el sentido de pertenencia y retención. | Fortalecimiento del sentido de pertenencia (medible a través de encuestas posteriores a la integración).
Mejor conocimiento mutuo para futuras asignaciones de equipos. | Se obtiene información valiosa (pasatiempos, metas, situación laboral) para formar equipos de trabajo más compatibles y eficientes.

## Slide 11
Análisis de Alternativas
Alternativas | Razones para no seleccionarla
Mantener estatus actual | Los estudiantes seguirán presentando dificultades para socializar. Persistirá el desconocimiento entre compañeros, la timidez al interactuar y los obstáculos para el trabajo en equipo. No se alcanzarán los objetivos estratégicos de fomentar el bienestar y el ambiente colaborativo.
Solo realizar la presentación grupal | La información compartida sería muy básica (intereses, pasatiempos, situación laboral). No se logra el objetivo de conocerse en mayor profundidad. No se fortalece la confianza y comunicación mediante dinámicas de colaboración activa (Entrevistas y Juegos). No se cumpliría la meta de realizar al menos 3 entrevistas por integrante.
Solo asignar equipos de trabajo inmediatamente | La falta de seriedad en las interacciones o respuestas incompletas es un riesgo alto, ya que no se establece una guía ni un ambiente de confianza previo. La timidez evitaría que los estudiantes participen activamente desde el inicio. Las actividades no están diseñadas para la integración, lo que resultaría en una poca participación.

## Slide 12
Aprobaciones
Aprobador | Cargo en la organización | Firma | Fecha
Raúl Alejandro Calderón Hernández | Patrocinador |  | 03/10/2025
Ing. Hazem Álvarez Rodríguez | Cliente |  | 03/10/2025

## Slide 13: Caso de Negocio Integración Escolar
Organización: Centro Universitario UAEM Zumpango
Fecha: [01/10/2025]
Cliente: Ing. Hazem Álvarez Rodríguez
Patrocinador: Raúl Alejandro Calderón Hernández