Estudio de factibilidad

Integración Escolar Universitaria

Fecha: 12/11/2025

Tabla de contenido

Historial de Versiones	3

Información del Proyecto	4

Resumen Ejecutivo	5

Antecedentes del proyecto	6

El proyecto y su contexto	7

Alcance del estudio de factibilidad	9

Factibilidad técnica	12

Factibilidad económica	13

Factibilidad legal	15

Factibilidad de recursos	16

Factibilidad de mercado	17

Factibilidad operacional	20

Factibilidad de tiempo	22

Recomendaciones y aprobación	23

# Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/11/2025 | 1.0 | Anny América Jaramillo Contreras | UAEMéx | Se elaboraron los siguientes apartados: - Información del proyecto - Resumen ejecutivo - Factibilidad legal |
| 15/11/2025 | 2.0 | Raúl Alejandro Calderón Hernández | UAEMéx | Se elaboraron los siguientes apartados: - El proyecto y su contexto - Alcance del estudio de factibilidad - Factibilidad del mercado |
| 19/11/2025 | 3.0 | Eric Carmen Soto | UAEMéx | Se elaboraron los siguientes apartados: - Factibilidad económica - Factibilidad de recursos - Factibilidad operacional - Recomendaciones y aprobación |
| 19/11/2025 | 4.0 | Daniela Joselin Falcón Sierra | UAEMéx | Se elaboraron los siguientes apartados: - Antecedentes del proyecto - Factibilidad técnica - Factibilidad del tiempo |

# Información del Proyecto

| Empresa / Organización | Carmelitos |
| --- | --- |
| Proyecto | Integración Escolar Universitaria |
| Fecha de preparación | 12/11/2025 |
| Cliente | Estudiantes de nuevo ingreso |
| Patrocinador (Sponsor) | Centro Universitario UAEM Zumpango |
| Gerente / Líder de Proyecto | Raúl Alejandro Calderón Hernández |

# Resumen Ejecutivo

El proyecto Integración Escolar Universitaria propone una serie de actividades lúdico-pedagógicas (Papá Caliente, Entrevistas por equipo, Adivina Quién, actividades colaborativas y presentación final) dirigidas a estudiantes de nuevo ingreso del Centro Universitario UAEM Zumpango. El objetivo es facilitar la socialización, reducir la timidez y aumentar la cohesión y pertenencia al programa de Ingeniería en Computación, con indicadores de éxito concretos (participación ≥ 80%, satisfacción ≥ 8/10).

El estudio de factibilidad analiza la viabilidad técnica, económica, legal, de recursos, operativa, de mercado (aceptación institucional) y de tiempo.

Resultado clave: el proyecto es factible con bajo costo y alto impacto esperado, siempre que exista apoyo institucional (espacios) y compromiso del equipo.

Recomendación: aprobar la fase piloto, asignar recursos mínimos ($500 MXN) y calendarizar la ejecución en dos semanas de actividades piloto para validar KPIs.

# Antecedentes del proyecto

El proyecto Integración Escolar Universitaria surge como respuesta a una problemática recurrente identificada en la institución: los estudiantes de nuevo ingreso presentan dificultad para socializar con sus compañeros, lo que genera timidez, poca interacción, desconocimiento entre ellos y obstáculos para el trabajo en equipo. Esta situación afecta negativamente la cohesión grupal, la participación académica y el sentido de pertenencia, por lo que se considera un problema de naturaleza humana y organizacional que influye directamente en la experiencia universitaria de los alumnos.

.

El proyecto fue impulsado por alumnos de noveno semestre del Centro Universitario UAEM Zumpango, a través de su patrocinador institucional Lic. Guillermo Palemón Hernández Bastida y del asesor académico Ing. Hazem Álvarez Rodríguez, quien validó la necesidad de intervenir mediante actividades lúdico-pedagógicas para mejorar la convivencia social y la integración temprana del alumnado. Los interesados clave incluyen al patrocinador, al asesor, al gerente de proyecto y al equipo ejecutor conformado por estudiantes responsables del diseño, análisis e implementación de las actividades de integración.

.

Antes de elaborar el presente estudio de factibilidad, se llevaron a cabo diversas actividades de anteproyecto orientadas a comprender la situación real y definir con precisión la intervención necesaria. Entre ellas destacan:

- Análisis de la problemática, apoyado en experiencias propias y testimonios de compañeros, para identificar las principales dificultades de socialización entre los estudiantes de nuevo ingreso.

- Definición clara de la problemática central, sintetizando los factores que afectan la integración y el trabajo en equipo.

- Delimitación del alcance, estableciendo los límites del proyecto, la población objetivo y los elementos que quedarían fuera del mismo.

- Diseño preliminar de las dinámicas, seleccionando actividades lúdicas y colaborativas adecuadas para abordar la falta de interacción entre los estudiantes.

- Establecimiento de indicadores clave de desempeño (KPIs) y la elaboración de flujos operativos iniciales para asegurar que las actividades puedan ser ejecutadas y evaluadas adecuadamente.

Estas acciones permitieron comprender las causas del problema, identificar a los actores involucrados y detectar oportunidades de mejora antes de estructurar formalmente este estudio de viabilidad.

# El proyecto y su contexto

## Descripción del proyecto

El proyecto "Integración Escolar Universitaria" es una iniciativa desarrollada en el Centro Universitario UAEM Zumpango como respuesta a una problemática recurrente: la dificultad de los estudiantes de nuevo ingreso para establecer vínculos sociales significativos.

Esta situación ha sido identificada como un factor que genera un entorno fragmentado, provocando timidez, obstáculos para el trabajo en equipo, y una reducción en la colaboración, el sentido de pertenencia y la retención escolar.

## Objetivos

Fomentar un ambiente de aula colaborativo e inclusivo que incremente la cohesión grupal y la participación académica activa, utilizando un sistema de juegos de preguntas y respuestas como herramienta principal de integración.

- Diseñar dinámicas con colaboración: Implementar equipos aleatorios y rotativos para asegurar que todos los estudiantes interactúen entre sí.

- Implementar mecánicas: Utilizar respuestas grupales (ej. en pizarras) en lugar de individuales, para eliminar el miedo a equivocarse en público.

- Medir el progreso con indicadores claros: Evaluar la cohesión y la participación mediante observación directa y encuestas de pulso cortas y anónimas.

## Contexto del proyecto

El proyecto Integración Escolar Universitaria surge como respuesta a una problemática recurrente en el entorno académico: la dificultad de los estudiantes de nuevo ingreso para establecer vínculos sociales significativos. Esta falta de integración afecta negativamente la colaboración, la participación en actividades grupales y el sentido de pertenencia institucional, lo que puede repercutir en la retención escolar y el rendimiento colectivo.

La iniciativa busca transformar el entorno universitario en un espacio más inclusivo, participativo y empático, mediante el diseño e implementación de actividades lúdicas que promuevan la interacción, la confianza y el trabajo en equipo. Además, se plantea como un modelo replicable que puede ser adoptado por otras facultades, contribuyendo a fortalecer la cultura organizacional de la UAEM.

El proyecto se justifica por su impacto directo en la dinámica grupal, su viabilidad dentro del ciclo académico y su prioridad estratégica para mejorar la experiencia estudiantil desde el primer semestre.

# Alcance del estudio de factibilidad

El estudio de factibilidad determina que el proyecto "Integración Escolar Universitaria" es viable en sus dimensiones operativa, técnica y económica. Se espera que la implementación del proyecto, basada en este estudio, genere los siguientes resultados medibles:

- Factibilidad Operativa: El proyecto es operativamente viable, ya que se alinea con el ciclo académico y aborda una problemática de alta prioridad (integración de nuevos ingresos) que impacta directamente la cultura institucional. Cuenta con el apoyo institucional necesario y la disponibilidad de espacios asignados.

- Factibilidad Técnica: La solución propuesta, basada en dinámicas lúdicas (juegos y entrevistas), es técnicamente sencilla y no requiere desarrollo de software complejo. La viabilidad se apoya en recursos existentes (aulas, papelería, equipo de cómputo) y en las competencias del equipo de proyecto preasignado.

- Factibilidad Técnica: La solución propuesta, basada en dinámicas lúdicas (juegos y entrevistas), es técnicamente sencilla y no requiere desarrollo de software complejo. La viabilidad se apoya en recursos existentes (aulas, papelería, equipo de cómputo) y en las competencias del equipo de proyecto preasignado.

- Factibilidad Económica: El proyecto es altamente factible en términos económicos, dado que opera bajo una restricción presupuestaria estricta de $500 MXN, destinados únicamente a materiales básicos.

Resultados Cuantitativos (KPIs) Esperados:

El éxito del proyecto, validado por este estudio, se medirá con los siguientes indicadores de desempeño:

- Una tasa de participación 80% del grupo en al menos tres de las dinámicas.

- Una calificación promedio de8/10 en las encuestas de satisfacción.

- Un mínimo de 70% de aciertos del grupo en la dinámica "Adivina Quién

- Una tasa de participación del 100% en la presentación inicial "Papa Caliente.

Resultados Cualitativos Esperados:

- La generación de un mayor sentido de pertenencia, confianza y colaboración entre los estudiantes.

- Una mejora evidente en la interacción grupal y la identificación de roles de liderazgo dentro de los equipos.

- La transformación del entorno universitario en un espacio más inclusivo, participativo y empático.

### 1. Actividades principales (Macro actividades) realizadas para preparar la evaluación de factibilidad

Para determinar la viabilidad del proyecto, el equipo ejecutó las siguientes macro actividades de planeación y análisis, basadas en el plan de trabajo:

- Investigación y Diagnóstico (Análisis de Problema):

  - Se realizaron revisiones documentales y entrevistas exploratorias para identificar las causas de la desintegración estudiantil.

  - Se profundizó en la problemática, clasificándola como un problema "Divergente" y de naturaleza "Humana y organizacional", calificado como "importante pero no urgente.

- Definición y Alcance:

  - Se sintetizaron los factores críticos para redactar la problemática central.

  - Se definió el alcance del proyecto, incluyendo a estudiantes de nuevo ingreso y actividades en el aula, y excluyendo problemas académicos individuales.

- Diseño de Objetivos y Solución:

  - Se tradujeron las necesidades identificadas en metas institucionales y objetivos específicos (generales y específicos).

  - Se diseñó la propuesta de solución, seleccionando las dinámicas participativas (juegos, entrevistas) como estrategia general.

- Establecimiento de Métricas y Planificación:

  - Se definieron los indicadores de éxito (KPIs) y las metas medibles para la evaluación252525.

  - Se estructuraron las actividades en un flujo operativo (diagrama BPMN) y se diseñó una guía operativa para asegurar que fueran reproducibles.

### 2. Aprobaciones y comité supervisor relacionado con el estudio de factibilidad

La viabilidad y ejecución del proyecto están sujetas a la supervisión y aprobación de los siguientes interesados (stakeholders) clave, identificados en el Acta de Constitución y el Plan de Trabajo:

Comité Supervisor y Roles Clave:

- Patrocinador Principal: Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX ZUMPANGO).

- Asesor Responsable (Cliente): Ing. Hazem Álvarez Rodríguez. Es la figura principal para la validación de entregables y la resolución de conflictos escalados292929.

- Gerente de Proyecto: Raúl Alejandro Calderón Hernández. Tiene autoridad sobre las decisiones técnicas, la gestión del presupuesto asignado ($500 MXN) y la resolución de conflictos internos del equipo.

- Equipo de Proyecto (Ejecutor):

  - Anny América Jaramillo Contreras (Diseñadora de Actividades).

  - Daniel Joselin Falcón Sierra (Analista de Integración).

  - Eric Carmen Soto (Evaluador de KPIs).

Proceso de Aprobación:

- Aprobación de la Factibilidad (Inicio): El estudio de factibilidad se considera aprobado mediante la firma del Acta de Constitución del Proyecto por parte del Patrocinador, el Asesor Responsable (Ing. Hazem Álvarez) y el Gerente de Proyecto (Raúl Calderón).

- Aprobación de la Ejecución (Cierre): El proyecto se considerará formalmente aprobado y exitoso solo cuando se cumplan los siguientes requisitos de aprobación:

  - El informe final sea revisado y validado por el asesor responsable.

  - Se cumplan los indicadores de participación (80%) y satisfacción (8/10).

  - Se entreguen todos los entregables documentados dentro del cronograma

# Factibilidad técnica

La factibilidad técnica del proyecto Integración Escolar Universitaria es alta, debido a que la solución propuesta se basa en actividades lúdicas y dinámicas de interacción que no requieren tecnología compleja ni desarrollo de software especializado. El proyecto se apoya principalmente en recursos ya disponibles dentro de la universidad y en herramientas digitales de uso común que facilitan la organización, el diseño de materiales y la recolección de información.

Para su desarrollo y ejecución se emplearon:

- Espacios libres de la universidad, donde se realizaron las dinámicas de integración y las actividades colaborativas.

- Herramientas digitales de uso accesible, entre ellas:

  - Canva, para el diseño de presentaciones y material visual de apoyo.

  - Google Forms, para la elaboración y aplicación de encuestas y entrevistas.

  - Microsoft Word, utilizado para la redacción y diseño de preguntas del juego “Papá Caliente” y de las entrevistas grupales.

  - Trello, para el control, seguimiento y gestión de las actividades del proyecto.

  - Dispositivos móviles para la toma de fotografías, utilizadas como evidencia de participación y actividad grupal.

- Papelería básica, necesaria para dinámicas presenciales y anotaciones.

- Equipo de cómputo y proyector, empleados para mostrar instrucciones, proyectar materiales y facilitar la participación colectiva.

- Materiales impresos, como fichas, y hojas de trabajo utilizadas en las actividades colaborativas.

La tecnología requerida es mínima y de fácil acceso, lo que permite que el proyecto se ejecute sin depender de sistemas externos o infraestructura informática avanzada. Esto reduce costos, evita riesgos técnicos y asegura la continuidad operativa.

# Factibilidad económica

El análisis de factibilidad económica del proyecto Integración Escolar Universitaria se centra en evaluar si los beneficios financieros derivados de la retención de los estudiantes justifican los costos de implementación. La permanencia escolar no solo asegura ingresos directos para la institución, sino que también fortalece la estabilidad académica y social.

El proyecto busca precisamente esa retención mediante la integración y la generación de confianza en los alumnos, creando un ambiente en el que se sientan cómodos, incluidos y con sentido de pertenencia. Al reducir la timidez y fomentar la cohesión grupal, se incrementa la probabilidad de que los estudiantes permanezcan en la universidad, lo que se traduce en beneficios económicos sostenibles.

### Premisas

- Grupo piloto: 40 estudiantes de nuevo ingreso.

- Matrícula anual promedio: entre $1,700 y $2,000 MXN por alumno (según créditos inscritos).

- Subsidio estatal: aproximadamente $40,000 MXN por alumno/año destinado por el Estado de México a la UAEMex.

- Retención esperada gracias al proyecto: +10% sobre la tasa base.

- Presupuesto máximo del proyecto: $500 MXN (materiales básicos).

- Costo de personal: salario promedio de un profesor de asignatura ≈ $10,626 MXN mensuales (se considera un mes de participación en el piloto).

Proyecciones Financieras

| Concepto | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos | 1,668,000 | 1,718,000 | 1,768,000 | 1,818,000 | 1,868,000 |
| Matrícula (40 × $1,800 promedio) | 72,000 | 74,000 | 76,000 | 78,000 | 80,000 |
| Subsidio estatal (40 × $40,000) | 1,600,000 | 1,644,000 | 1,688,000 | 1,732,000 | 1,776,000 |
| Costos | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Personal | 10,626 | 10,626 | 10,626 | 10,626 | 10,626 |
| Materiales | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Recursos informáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entrenamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Evaluación Costo–Beneficio

- Ingresos anuales asegurados (Año 1): $1,668,000 MXN.

- Costo del proyecto: 11,126 MXN.

- Relación costo–beneficio: por cada peso invertido se protegen más de $150 MXN en ingresos institucionales.

- Impacto esperado: reducción de la deserción, mayor estabilidad financiera y fortalecimiento de la cultura institucional gracias a la integración y confianza generada en los alumnos.

La factibilidad económica es muy alta: el costo de implementación es mínimo frente a los ingresos que se aseguran por la permanencia de los estudiantes. El proyecto no solo tiene beneficios sociales y académicos, sino también un impacto financiero directo y sostenible para la UAEMex, al lograr que los alumnos se sientan cómodos en la escuela y decidan continuar sus estudios.

# Factibilidad legal

Evaluación: ALTA (sin restricciones legales significativas).

Aspectos legales para considerar:

- Protección de datos personales: las entrevistas y encuestas recabarán datos personales limitados; se debe informar a los participantes propósito y uso de datos y solicitar consentimiento verbal o escrito según política institucional.

- Uso de espacios: coordinar con la unidad de bienes y espacios de la facultad para uso de aulas/espacios públicos.

Recomendaciones legales: Incluir un aviso simple de privacidad en la hoja o en el formulario de encuesta; validar con coordinación académica si se requiere autorización adicional.

# Factibilidad de recursos

La factibilidad de recursos del proyecto Integración Escolar Universitaria se centra en identificar los materiales, infraestructura y personal necesarios para su ejecución, así como las posibles afectaciones a las operaciones internas y externas de la institución.

Tipo y cantidad de recursos necesarios

- Materiales:

  - Papelería básica (hojas, e impresiones).

  - Formatos impresos para entrevistas.

  - Materiales de ambientación para dinámicas lúdicas.

- Infraestructura:

  - Aulas y espacios comunes del Centro Universitario UAEM Zumpango.

  - Equipo de cómputo y proyector para encuestas.

- Recursos humanos:

  - Equipo de proyecto (diseñador de actividades, analista de integración, evaluador de KPIs).

  - Profesor de asignatura como facilitador y coordinador de las dinámicas.

Personal adicional para contratar

- Profesor de asignatura: se considera un mes de participación, con salario promedio de $10,626 MXN, para coordinar las actividades y asegurar la correcta ejecución del piloto.

- No se requiere contratación de personal administrativo adicional, ya que las funciones de logística y supervisión pueden ser cubiertas por el comité académico y el equipo de proyecto.

Consideraciones de afectación a operaciones internas y externas

- Internas:

  - Uso de aulas y espacios comunes puede requerir ajustes en la programación de actividades académicas regulares.

  - Coordinación con la unidad de bienes y espacios para evitar conflictos de horarios.

- Externas:

  - No se prevén afectaciones a entidades externas, dado que el proyecto se desarrolla exclusivamente dentro de la universidad.

Dependencias internas y externas

- Internas:

  - Coordinación académica para autorización de espacios y validación de encuestas.

  - Comité supervisor para aprobación de entregables y seguimiento de KPIs.

- Externas:

  - No se identifican dependencias externas críticas, salvo la validación institucional del patrocinador principal (UAEMex Zumpango).

Procedimientos de desarrollo

- Planeación: calendarización de actividades en las dos primeras semanas del semestre.

- Ejecución: implementación de dinámicas lúdicas y colaborativas en aulas y espacios comunes.

- Evaluación: aplicación de encuestas de satisfacción y medición de KPIs (participación, cohesión, retención).

- Documentación: elaboración de informes finales y entrega de resultados al comité supervisor.

La factibilidad de recursos es alta, ya que los materiales y la infraestructura requerida son básicos y están disponibles dentro de la institución. El único costo adicional significativo corresponde al salario de un profesor de asignatura, lo cual es manejable dentro del presupuesto. Las afectaciones operativas son mínimas y pueden resolverse con una adecuada coordinación interna, asegurando que el proyecto se ejecute de manera eficiente y sostenible.

# Factibilidad de mercado

El presente análisis de viabilidad de mercado evalúa la capacidad para posicionarse en el sector de consultoría tecnológica, basándose en su portafolio de servicios. La viabilidad se mide por la adopción de sus servicios y su posicionamiento frente a la competencia.

1. Segmento o Nicho de Mercado Objetivo

El mercado de Carmelitos está claramente segmentado en dos grupos de clientes empresariales (B2B):

- Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs): Este es el segmento principal, representando el 63.6% de los clientes actuales. El nicho específico son las PyMEs que se encuentran en su "viaje digital" y necesitan un socio para la transformación.

- Grandes Corporativos: Este segmento compone el 36.4% de los clientes. El nicho son las empresas que buscan una "optimización de vanguardia", probablemente a través de soluciones de Inteligencia Artificial (IA).

2. Competidores

Aunque el portafolio no enlista competidores directos por nombre, el mercado en el que incluye:

- Grandes Firmas de Consultoría: Compiten por los clientes corporativos que demandan "Consultoría en Transformación Digital".

- Agencias de Desarrollo (Software Factories): Compiten directamente en el servicio de "Desarrollo de Software a Medida".

- Consultoras Especializadas en IA y Datos: Compiten en la "Implementación de Soluciones Inteligentes", un área donde Carmelitos ya tiene un hito validado (sistema de inventarios con IA).

- Proveedores de Software Genérico (SaaS): Son competidores indirectos que ofrecen soluciones "enlatadas", frente al enfoque "a medida" y de "co-creación" que ofrece Carmelitos.

4. Razones (Propuesta de Valor)

La principal razón de elección no es solo la capacidad técnica, sino la filosofía y el código ético de la empresa por:

- Enfoque Ético y Humano: El lema "Tecnologia con Alma, Resultados con Sentido" y la filosofía de "RESPETANDO A LAS PERSONAS" atraen a clientes que buscan un socio de confianza, no un simple proveedor.

- Transparencia Radical: El código ético promete "Comunicación honesta sobre alcances, costos y plazos", un diferenciador clave en una industria donde los costos ocultos son comunes.

- Calidad Sostenible: Se promete "entregar código limpio y escalable", lo que asegura la inversión del cliente a largo plazo y reduce la dependencia futura.

- Seguridad y Responsabilidad: La empresa garantiza el "Máximo estándar en protección de datos" y un "Desarrollo Responsable", factores críticos para clientes corporativos.

# Factibilidad operacional

La factibilidad operacional del proyecto Integración Escolar Universitaria se centra en determinar el grado en que la iniciativa encaja con los objetivos estratégicos de la institución, la cultura organizacional y los procesos académicos existentes.

El proyecto busca resolver una problemática recurrente: la dificultad de los estudiantes de nuevo ingreso para integrarse socialmente y sentirse parte de la comunidad universitaria. Esta falta de integración afecta la cohesión grupal, la participación académica y la retención escolar. La propuesta aprovecha la oportunidad de fortalecer la cultura institucional mediante actividades lúdicas y colaborativas que promuevan confianza, interacción y sentido de pertenencia.

Encaje con el entorno institucional

- Cronograma y fecha de entrega: el proyecto se calendariza en las primeras dos semanas del semestre, periodo crítico para la adaptación de los estudiantes.

- Cultura organizacional: se alinea con la misión de la UAEMex de fomentar inclusión, participación y desarrollo integral del alumnado.

- Procesos de negocio académico: se integra sin alterar las actividades curriculares, ya que se desarrolla en espacios comunes y horarios complementarios.

Satisfacción de requerimientos identificados

- Requerimiento principal: mejorar la retención escolar mediante la integración social.

- Solución propuesta: dinámicas grupales (Papá Caliente, Adivina Quién, entrevistas y actividades colaborativas) que reducen la timidez y fomentan la confianza.

- Resultados esperados: participación ≥ 80%, satisfacción ≥ 8/10, mayor cohesión grupal y reducción de la deserción.

Resultados operacionales esperados

- Incremento en la participación académica y social de los estudiantes de nuevo ingreso.

- Mayor sentido de pertenencia institucional, reflejado en encuestas y observaciones directas.

- Identificación temprana de líderes estudiantiles y fortalecimiento del trabajo en equipo.

- Reducción de la tasa de deserción en el primer semestre.

Consideraciones de diseño

Estos parámetros se han incluido desde la etapa inicial de planeación, asegurando que las actividades sean reproducibles, medibles y alineadas con los objetivos estratégicos. Incorporarlos después de la ejecución sería costoso y menos efectivo, por lo que se han definido indicadores claros y un flujo operativo documentado.

La factibilidad operacional del proyecto es alta, ya que se integra de manera natural al ciclo académico, responde a una necesidad prioritaria y genera beneficios tanto sociales como institucionales. Su ejecución fortalece la cultura organizacional y asegura un impacto positivo en la retención y satisfacción estudiantil.

# Factibilidad de tiempo

La factibilidad de tiempo del proyecto es alta, dado que su ejecución se ajusta al calendario académico sin interferir con actividades curriculares formales. El proyecto está diseñado para implementarse durante las primeras dos semanas del semestre, que es el periodo más crítico para la adaptación social de los estudiantes nuevos y donde las dinámicas de integración tienen mayor impacto.

Consideraciones de tiempo:

- Tiempo disponible: En las dos semanas al inicio del ciclo escolar se pude aplicar la dinámica en un espacio disponible durante o después de su horario de clases.

- Cuándo puede construirse: Puede prepararse previamente en la etapa de planeación y ejecutarse en días y horarios complementarios sin afectar clases.

- Afectaciones operativas: Mínimas, ya que solo requiere uso temporal de aulas o espacios comunes previamente coordinados con la facultad.

- Dependencias: Coordinación con autoridades para agendar espacios y validar encuestas, sin depender de proyectos externos.

- Tiempo de payback: Inmediato, ya que los beneficios (participación, cohesión y retención escolar) se observan desde las primeras semanas del semestre, contribuyendo directamente a la permanencia estudiantil y fomentar una convivencia con los compañeros.

.

El proyecto no requiere periodos largos de desarrollo ni implementación, y su duración corta asegura que los beneficios se obtengan oportunamente para mejorar la experiencia universitaria desde el inicio.

# Recomendaciones y aprobación

El estudio de factibilidad realizado para el proyecto Integración Escolar Universitaria concluye que su ejecución es altamente recomendable, dado que combina un bajo costo de implementación con un impacto significativo en la integración, confianza y retención de los estudiantes de nuevo ingreso.

Pros de ejecutar la iniciativa

- Impacto social y académico positivo: fomenta la cohesión grupal, reduce la timidez y fortalece el sentido de pertenencia institucional.

- Retención escolar asegurada: al generar confianza y comodidad en los alumnos, se incrementa la probabilidad de que permanezcan en la universidad, lo que se traduce en ingresos sostenibles por matrícula y subsidio estatal.

- Alta factibilidad económica: el costo es mínimo frente a los beneficios financieros (por cada peso invertido se protegen más de $150 MXN en ingresos institucionales).

- Viabilidad técnica y operativa: las actividades son sencillas, reproducibles y se apoyan en recursos ya disponibles (aulas, papelería, equipo de cómputo).

- Alineación estratégica: responde a la misión de la UAEMex de promover inclusión, participación y desarrollo integral del alumnado.

Contras o riesgos de ejecutar la iniciativa

- Dependencia del apoyo institucional: requiere autorización y disponibilidad de espacios, así como coordinación con autoridades académicas.

- Participación estudiantil variable: el éxito depende de la disposición de los alumnos a involucrarse en las dinámicas.

- Escalabilidad: si se replica en otras facultades, los costos de personal y materiales podrían aumentar proporcionalmente.

- Sostenibilidad: mantener la motivación del equipo y asegurar continuidad más allá del piloto puede ser un reto.

Probabilidad de éxito

La probabilidad de éxito es muy alta, ya que:

- Los indicadores de desempeño (KPIs) son claros y alcanzables: participación ≥ 80%, satisfacción ≥ 8/10, cohesión grupal y reducción de la deserción.

- El costo–beneficio es ampliamente favorable: ingresos asegurados por matrícula y subsidio estatal superan ampliamente los costos de ejecución.

- El proyecto está alineado con las prioridades estratégicas de la universidad y cuenta con patrocinio institucional.

Recomendación final

Se recomienda aprobar la ejecución del proyecto piloto en el Centro Universitario UAEM Zumpango, asignando los recursos mínimos necesarios y calendarizando las actividades en las primeras dos semanas del semestre. Una vez validados los KPIs, se sugiere evaluar su replicabilidad en otras facultades como modelo de integración estudiantil, asegurando que más alumnos se sientan cómodos, confiados y motivados a permanecer en la institución.