Plan de trabajo

[Integración Escolar Universitaria]

Fecha: [15/10/2025]

Tabla de contenido

Información del Proyecto	3

Datos	3

Propósito y Justificación del Proyecto	3

Resumen del proyecto	4

Personal y recursos preasignados	5

Presupuesto estimado	5

Evaluación	5

Aprobaciones	6

# Información del proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | Centro Universitario UAEM Zumpango |
| --- | --- |
| Representante de la organización | Ing. Hazem Álvarez Rodríguez |
| Nombre del proyecto | Integración Escolar Universitaria |
| Fecha de preparación | 19/09/2025 |
| Período del proyecto | 05/08/2025 – 17/12/2025 |

# Propósito y justificación del proyecto

El proyecto Integración Escolar Universitaria surge como respuesta a una problemática recurrente en el entorno académico: la dificultad de los estudiantes de nuevo ingreso para establecer vínculos sociales significativos. Esta falta de integración afecta negativamente la colaboración, la participación en actividades grupales y el sentido de pertenencia institucional, lo que puede repercutir en la retención escolar y el rendimiento colectivo. La iniciativa busca transformar el entorno universitario en un espacio más inclusivo, participativo y empático, mediante el diseño e implementación de actividades lúdicas que promuevan la interacción, la confianza y el trabajo en equipo. Además, se plantea como un modelo replicable que puede ser adoptado por otras facultades, contribuyendo a fortalecer la cultura organizacional de la UAEM. El proyecto se justifica por su impacto directo en la dinámica grupal, su viabilidad dentro del ciclo académico y su prioridad estratégica para mejorar la experiencia estudiantil desde el primer semestre.

# Resumen del proyecto

| Objetivo | Actividades | Fechas de inicio y fin | Responsable | Indicadores de éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificar causas de desintegración estudiantil | Revisión documental y entrevistas exploratorias | 12/09/25 – 12/09/25 | Daniel Joselin Falcón | Registro de hallazgos iniciales |
| Sintetizar factores críticos | Redacción de problemática y validación con equipo | 13/09/25 – 15/09/25 | Daniel Joselin Falcón | Documento de definición aprobado |
| Traducir necesidades en metas institucionales | Definición de objetivos generales y específicos | 16/09/25 | Anny América Jaramillo | Objetivos alineados a problemática |
| Diseñar propuesta de solución | Redacción de propuesta y alcance | 17/09/25 | Anny América Jaramillo | Propuesta validada por asesor |
| Establecer criterios de éxito | Definición de KPIs y metas medibles | 18/09/25 | Eric Carmen Soto | KPIs definidos y documentados |
| Estructurar actividades reproducibles | Diseño de dinámicas lúdicas y guía operativa | 19/09/25 – 20/09/25 | Eric Carmen Soto | Guía entregada y validada |
| Representar flujos operativos | Elaboración de diagrama BPMN | 21/09/25 – 22/09/25 | Eric Carmen Soto | BPMN entregado y aprobado |
| Preparar presentación ejecutiva | Diseño de diapositivas y narrativa | 23/09/25 – 24/09/25 | Raúl Alejandro Calderón | Presentación lista para exposición |
| Generar interacción inicial | Juego “Papa Caliente” | 25/09/25, 08:00 – 08:10 | Todo el equipo | ≥ 80% participación |
| Profundizar vínculos interpersonales | Entrevistas en equipos | 25/09/25, 08:10 – 08:20 | Todo el equipo | ≥ 3 entrevistas por integrante |
| Activar memoria social grupal | Juego “Adivina Quién” | 25/09/25, 08:20 – 08:30 | Todo el equipo | ≥ 70% aciertos |
| Sistematizar aprendizajes | Presentación grupal final | 25/09/25, 08:30 – 08:40 | Todo el equipo | Informe validado por asesor |

# Recursos

Humanos - Raúl Alejandro Calderón Hernández – Gerente de Proyecto: coordinación general, toma de decisiones técnicas y presentación final. - Anny América Jaramillo Contreras – Diseñadora de Actividades: diseño de dinámicas, redacción de objetivos y propuesta. - Daniel Joselin Falcón Sierra – Analista de Integración: investigación de la problemática, definición de alcance y validación conceptual. - Eric Carmen Soto – Evaluador de KPIs: definición de indicadores, elaboración de BPMN y trazabilidad de resultados. Infraestructura - Aulas asignadas por la institución para ejecución de dinámicas. - Espacios abiertos para entrevistas y juegos grupales. - Equipo de cómputo para diseño de materiales y presentación. Materiales y Equipos - Hojas impresas con guías de entrevista y reglas de juego. - Tarjetas para el juego “Adivina Quién”. - Proyector y laptop para presentación final. - Cronómetro o temporizador para control de tiempos en dinámicas. Otros - Apoyo institucional para validación y difusión del proyecto. - Participación activa de estudiantes de nuevo ingreso. - Supervisión del asesor responsable durante ejecución y cierre.

# Presupuesto

$500 MXN destinados a materiales impresos, papelería y recursos básicos para actividades lúdicas.

# Evaluación

Evaluación Técnica - Indicadores de éxito (KPIs): - ≥ 80% de participación activa en al menos tres dinámicas. - ≥ 70% de aciertos en el juego “Adivina Quién”. - ≥ 8/10 en encuestas de satisfacción estudiantil. - Validación del informe final por parte del asesor responsable. - Cumplimiento del cronograma con desviación ≤ 10%. 🔹 Evaluación Pedagógica y Organizacional - Evidencia de mejora en la interacción grupal. - Identificación de roles activos y liderazgo en equipos. - Retroalimentación positiva sobre la utilidad de las actividades. - Recomendaciones para replicabilidad institucional.

# Firmas

| Nombre | Rol / Responsabilidad | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Raúl Alejandro Calderón Hernández | ## Gerente del Proyecto | ## 15/10/2025 |  |
| ## Anny América Jaramillo Contreras | ## Diseñadora de Actividades | ## 15/10/2025 |  |
| ## Daniel Joselin Falcón Sierra | ## Analista de Integración | ## 15/10/2025 |  |
| ## Eric Carmen Soto | ## Evaluador de KPIs | ## 15/10/2025 |  |