Acta de Constitución

del Proyecto

Integración Escolar

Fecha: 14/10/2025

Tabla de contenido

Información del Proyecto	3

Datos	3

Patrocinador / Patrocinadores	3

Propósito y Justificación del Proyecto	3

Descripción del Proyecto y Entregables	3

Requerimientos de alto nivel	4

Requerimientos del producto	4

Requerimientos del proyecto	4

Objetivos	4

Premisas y Restricciones	5

Riesgos iniciales de alto nivel	5

Cronograma de hitos principales	5

Presupuesto estimado	5

Lista de Interesados (stakeholders)	6

Requisitos de aprobación del proyecto	6

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad	6

Gerente de Proyecto	6

Niveles de autoridad	6

Personal y recursos preasignados	7

Aprobaciones	7

# Información del Proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | Centro Universitario UAEM Zumpango |
| --- | --- |
| Proyecto | Integración Escolar Universitaria |
| Fecha de preparación | 19/09/2025 |
| Cliente | Ing. Hazem Álvarez Rodríguez |
| Patrocinador principal | Centro Universitario UAEM Zumpango |
| Gerente de Proyecto | Raúl Alejandro Calderón Hernández |

## Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad Autónoma del Estado de México | Patrocinador Principal | UAEMEX ZUMPANGO | Dirección General Universitaria |

# Propósito y Justificación del Proyecto

El proyecto “Integración Escolar Universitaria” tiene como propósito fomentar la convivencia, la comunicación y el sentido de pertenencia entre los estudiantes de nuevo ingreso de la Universidad Autónoma del Estado de México, mediante actividades lúdicas y colaborativas que favorezcan su adaptación al entorno académico y social.

# Descripción del Proyecto y Entregables

El proyecto “Integración Escolar Universitaria” consiste en la planeación, ejecución y evaluación de actividades diseñadas para fortalecer la integración de los estudiantes de nuevo ingreso, promoviendo la colaboración, la empatía y el trabajo en equipo. Entregables principales: - Plan de actividades de integración. - Materiales de apoyo y guías de ejecución. - Registro de participación y resultados. - Informe final con indicadores de desempeño (KPIs). - Retroalimentación y recomendaciones para futuras ediciones.

# Requerimientos de alto nivel

## Requerimientos del producto

- Las actividades deben ser inclusivas, dinámicas y accesibles para todos los estudiantes. - Los materiales de apoyo (guías, formularios y juegos) deben estar correctamente estructurados y documentados. - Se deben recopilar y analizar indicadores de participación y satisfacción (KPIs) al finalizar el proyecto.

## Requerimientos del proyecto

- Contar con la participación del equipo de trabajo y la aprobación del asesor responsable. - Ejecutar el proyecto dentro del periodo establecido (05/08/2025 – 17/12/2025). - Utilizar recursos limitados con un presupuesto máximo de $500 MXN. - Entregar el informe final y los resultados dentro del plazo definido.

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Implementar actividades lúdicas y colaborativas que fortalezcan la integración, comunicación y confianza entre los estudiantes de nuevo ingreso. | Participación activa del 80% o más del grupo en al menos tres dinámicas de integración. |
| Fomentar la comunicación y el sentido de pertenencia en el entorno universitario. | Resultados positivos en encuestas de percepción social (>70% de satisfacción). |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Ejecutar todas las actividades planificadas dentro del periodo oficial del proyecto. | Cumplimiento del cronograma entre el 05/08/2025 y el 17/12/2025, con desviación menor al 10 %. |
| Costo |  |
| Mantener el desarrollo del proyecto dentro del presupuesto autorizado. | Gasto ≤ $500 MXN en materiales y recursos básicos. |
| Optimizar recursos materiales y humanos durante la ejecución. | Uso eficiente de materiales sin desperdicio. |
| Calidad |  |
| Garantizar la calidad en la planeación, ejecución y evaluación de las actividades. | Obtención de una calificación promedio ≥ 8/10 en las encuestas de satisfacción y validación del informe por parte del asesor. |
| Otros |  |
| Mejorar la confianza y la convivencia entre los estudiantes de primer ingreso. | Evidencia de mejora en la interacción grupal durante las actividades. |
| Fomentar el liderazgo y la colaboración dentro de los equipos. | Identificación de roles activos y liderazgo en los grupos. |

# Premisas y Restricciones

Premisas: - Participación activa del grupo durante todas las sesiones. - Disponibilidad de los espacios asignados por la institución. - Colaboración del equipo y apoyo del asesor durante la ejecución. Restricciones: - Presupuesto limitado a $500 MXN. - Ejecución en un tiempo máximo de dos semanas efectivas de actividades. - Dependencia de la disposición y motivación de los estudiantes.

# Riesgos iniciales de alto nivel

- Baja participación de los estudiantes. - Falta de recursos logísticos o materiales. - Retrasos en la calendarización de actividades. - Falta de motivación inicial del grupo.

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Planeación y organización del proyecto | 05/08/2025 |
| Ejecución de actividades (Papá Caliente, Entrevistas, Adivina Quién) | 20/08/2025 |
| Evaluación intermedia de resultados | 15/09/2025 |
| Presentación de resultados y cierre del proyecto | 17/12/2025 |

# Presupuesto estimado

$500 MXN (materiales impresos, papelería y recursos básicos para actividades lúdicas).

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad Autónoma del Estado de México | Patrocinador Principal | UAEMEX ZUMPANGO | Dirección General Universitaria |
| Ing.Hazem Álvarez Rodríguez | Asesor Responsable | Ingeniería en Computación (ICO) / UAEM | Dirección de Proyecto Académico |
| Raúl Alejandro Calderón Hernández | Gerente del Proyecto | Ingeniería en Computación (ICO) / UAEM | Coordinación de proyecto de integración |
| Anny América Jaramillo Contreras | Diseñadora de Actividades | Ingeniería en Computación (ICO) / UAEM | Coordinación de proyecto de integración |
| Daniel Joselin Falcón Sierra | Analista de Integración | Ingeniería en Computación (ICO) / UAEM | Coordinación de proyecto de integración |
| Eric Carmen Soto | Evaluador de KPIs | Ingeniería en Computación (ICO) / UAEM | Coordinación de proyecto de integración |

# Requisitos de aprobación del proyecto

El proyecto se considerará aprobado cuando: - El informe final sea revisado y validado por el asesor responsable. - Se cumplan los indicadores de participación (≥ 80 %) y satisfacción estudiantil (≥ 8/10). - Se entreguen los entregables documentados dentro del cronograma establecido.

# Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Raúl Alejandro Calderón Hernández | Gerente de Proyecto- Integración Escolar Universitaria | Ingeniería en Computación (ICO) | Coordinación de proyecto de integración |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (Staffing) | El gerente del proyecto tiene autoridad para asignar, coordinar y supervisar las actividades de los integrantes del equipo de trabajo. Las decisiones mayores sobre cambios de roles o reemplazos deben ser aprobadas por el asesor responsable. |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones | El gerente podrá gestionar los recursos económicos asignados (≤ $500 MXN) y autorizar ajustes menores. Cualquier variación superior al 10 % deberá ser comunicada y aprobada por el asesor. |
| Decisiones técnicas | El gerente del proyecto tiene autoridad plena para definir los métodos, herramientas y dinámicas utilizadas en el desarrollo del proyecto, siempre dentro de los lineamientos académicos establecidos por la UAEM. |
| Resolución de conflictos | El gerente será responsable de mediar y resolver conflictos dentro del equipo. En caso de no lograr un acuerdo, el conflicto se escalará al asesor responsable para su resolución definitiva. |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | Los conflictos o decisiones que involucren recursos institucionales, plazos oficiales o presupuestos adicionales deberán escalarse a la Coordinación Académica de la Facultad de Ingeniería en Computación. |

# Personal y recursos preasignados

| Recurso | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- |
| Raúl Alejandro Calderón Hernández | Ingeniería en Computación (ICO) | Coordinación de proyecto de integración |
| Anny América Jaramillo Contreras | Ingeniería en Computación (ICO) | Coordinación de proyecto de integración |
| Daniel Joselin Falcón Sierra | Ingeniería en Computación (ICO) | Coordinación de proyecto de integración |
| Eric Carmen Soto | Ingeniería en Computación (ICO) | Coordinación de proyecto de integración |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Universidad Autónoma del Estado de México | 14/10/2025 |  |
| Ing. Hazem Álvarez Rodríguez | 14/10/2025 |  |
| Raúl Alejandro Calderón Hernández | 14/10/2025 |  |