## Slide 1: Acta de Proyecto
Proyecto: Integración Escolar
Organización: Centro Universitario UAEM Zumpango
Fecha: 19/09/2025
Cliente: Ing. Hazem Álvarez Rodríguez
Patrocinador: Centro Universitario UAEM Zumpango
Gerente del Proyecto: Raúl Alejandro Calderón Hernández

## Slide 2
Justificación y Descripción del Proyecto
Justificación
Los estudiantes de nuevo ingreso enfrentan dificultades para socializar, lo que genera timidez, desconocimiento y fragmentación del entorno escolar. Esto afecta negativamente la colaboración, el sentido de pertenencia y la retención escolar, además de dificultar el trabajo en equipo debido al desconocimiento de las actitudes y formas de interacción de sus compañeros al momento de colaborar en actividades académicas o proyectos grupales.
[Integración Escolar]

## Slide 3
Justificación y Descripción del Proyecto
Descripción de proyecto
El proyecto busca promover la integración de los estudiantes de nuevo ingreso mediante la aplicación de actividades colaborativas y recreativas diseñadas para favorecer la interacción social. Estas dinámicas permitirán a los participantes conocerse mejor, desarrollar habilidades de comunicación, generar confianza y fortalecer el sentido de pertenencia. Con ello, se pretende construir un ambiente académico más inclusivo y participativo que facilite el trabajo en equipo y potencie tanto el rendimiento académico.
[Integración Escolar]

## Slide 4
Objetivos
Objetivo General
Promover la cohesión grupal y la participación académica de los estudiantes de nuevo ingreso.
Objetivos Específicos
  Diseñar dinámicas grupales que promuevan la interacción entre estudiantes.
  Implementar estrategias lúdicas que reduzcan la timidez y aumenten la confianza.
  Evaluar el impacto de las actividades en la cohesión grupal y participación académica.
[Integración Escolar]

## Slide 5
Objetivos
Alcance
Objetivos de alcance:
  Incluir a los estudiantes de nuevo ingreso en actividades que fortalezcan su integración dentro y fuera del aula.
  Mejorar la comunicación, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia institucional.
Requerimientos:
  Planificación de actividades participativas (juegos, entrevistas, dinámicas lúdicas).
  Espacios físicos y apoyo institucional para el desarrollo de las dinámicas.
  Materiales de bajo costo (hojas, tarjetas, objetos para juegos).
  Facilitadores o responsables que supervisen la implementación.
[Integración Escolar]

## Slide 6
Objetivos
Tiempo
Fecha de inicio: 05/08/2025
Fecha de finalización: 17/12/2025
Duración estimada: 19 semanas, distribuidas en actividades semanales de integración y cierre.
Costo
Presupuesto para materiales didácticos.
Apoyo institucional para espacios y supervisión.
No requiere inversión en infraestructura, solo insumos mínimos y tiempo de coordinación.
[Integración Escolar]

## Slide 7
Objetivos
Calidad
Especificaciones / Restricciones técnicas:
  Todas las actividades deben ser inclusivas y accesibles para la totalidad de estudiantes.
  Diseño de dinámicas con objetivos claros y medibles.
  Uso de materiales adecuados, seguros y de bajo costo que no representen riesgos.
  Supervisión de las actividades por parte de un facilitador o docente responsable.
  Cumplimiento de un cronograma previamente establecido para garantizar la continuidad.
  Retroalimentación constante de los participantes para mejorar las actividades en cada sesión.
  Registro de la participación y resultados obtenidos como evidencia para futuras mejoras.
  Garantía de un ambiente de respeto, confianza y colaboración durante todas las dinámicas.
  Evaluación del impacto mediante indicadores (KPIs).
[Integración Escolar]

## Slide 8
Riesgos Generales
Baja participación estudiantil en la dinámica.
Desinterés o actitudes poco cooperativas.
Dificultades para comprender las instrucciones proporcionadas por el organizador.
Instrucciones o actividades poco claras o difíciles de entender.
Distracciones o ruido externo que impiden escuchar a los compañeros.
[Integración Escolar]

## Slide 9
Interesados Clave
Ing. Hazem Álvarez Rodríguez , Docente a cargo de la materia.
Estudiantes de primer semestre , Participantes.
[Nombre], [Cargo].
[Integración Escolar]

## Slide 10
Lista de Hitos
10/08/2025: Inicio del programa de integración.
15/09/2025: Realización de dinámicas de presentación y entrevistas.
30/09/2025: Juego “Adivina Quién” y evaluación intermedia.
15/10/2025: Presentación de resultados y cierre de actividades.
[Integración Escolar]

## Slide 11
Justificación y Descripción del Proyecto
[Justificación del proyecto desde el punto de vista de negocio y Descripción del Proyecto].
Objetivos
Alcance: [Objetivos de alcance y Requerimientos]
Tiempo: [Fecha demandada para su finalización]
Costo: [Restricción / Tope de Presupuesto.
Calidad: Especificaciones o Restricciones técnicas de calidad.
Lista de Hitos
[dd/mm/: [Hito 1].
[dd/mm/: [Hito 2].
[dd/mm/: [Hito 3].
[dd/mm/: [Hito 4].
Riesgos Generales
Riesgo #1.
Riesgo #2.
Riesgo #3.
Interesados Clave
[Nombre], [Cargo].
[Nombre], [Cargo].
[Nombre], [Cargo].
[Integración Escolar]