Plan de Pruebas de Software

Integración Escolar Universitaria

Fecha: 25/11/2025

Tabla de contenido

Historial de Versiones	4

Información del Proyecto	4

Aprobaciones	4

Resumen Ejecutivo	5

Alcance de las Pruebas	5

Elementos de Pruebas	5

Nuevas Funcionalidades a Probar	6

Pruebas de Regresión	6

Funcionalidades a No Probar	7

Enfoque de Pruebas (Estrategia)	7

Criterios de Aceptación o Rechazo	8

Criterios de Aceptación o Rechazo	8

Criterios de Suspensión	8

Criterios de Reanudación	9

Entregables	9

Recursos	10

Requerimientos de Entornos – Hardware	10

Requerimientos de Entornos – Software	10

Herramientas de Pruebas Requeridas	11

Personal	11

Entrenamiento	12

Planificación y Organización	12

Procedimientos para las Pruebas	12

Matriz de Responsabilidades	13

Cronograma	13

Premisas	14

Dependencias y Riesgos	14

Referencias	15

Glosario	15

# Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23/11/2025 | 1.0 | - Daniela Joselin Falcón Sierra - Eric Carmen Soto | UAEM Zumpango | El proyecto como tal no se hace uso o creación de un software, por lo tanto, se hace énfasis en las herramientas tecnológicas que se utilizan para la creación de materiales de apoyo en las actividades de integración. |
| 24/11/2025 | 2.0 | - Anny América Jaramillo Contreras - Raúl Alejandro Calderón Hernández | UAEM Zumpango |  |

# Información del Proyecto

| Empresa / Organización | CU UAEM Zumpango |
| --- | --- |
| Proyecto | Integración Escolar |
| Fecha de preparación | 25/11/2025 |
| Cliente | Ing. Hazmen Álvarez Hernández |
| Patrocinador principal | CU UAEM Zumpango |
| Gerente / Líder de Proyecto | Raúl Alejandro Calderón Hernández |
| Gerente / Líder de Pruebas de Software | Eric Carmen Soto |

# Aprobaciones

| Nombre y Apellido | Cargo | Departamento u Organización | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Resumen Ejecutivo

El presente Plan de Pruebas de Software tiene como propósito garantizar que todas las actividades, herramientas y recursos empleados en el proyecto Integración Escolar Universitaria funcionen de manera adecuada durante su ejecución. Aunque el proyecto no implica el desarrollo de software especializado, sí requiere la validación de herramientas digitales de uso común, así como del flujo de actividades lúdicas y dinámicas colaborativas utilizadas en el proceso de integración.

El plan constituye un documento orientado a verificar que los materiales, la organización logística, los formularios, presentaciones y recursos tecnológicos mínimos empleados se utilicen correctamente y cumplan con los objetivos planteados en el proyecto.

Dado que el alcance del proyecto es principalmente operativo y no técnico, las pruebas consideran factores como disponibilidad de recursos, funcionamiento de herramientas digitales, adecuada ejecución de dinámicas grupales y correcta comunicación de instrucciones. No existen restricciones fuertes de presupuesto ni de tecnología, debido a que todo el proyecto se apoya en recursos ya disponibles dentro de la universidad y en herramientas gratuitas o de fácil acceso.

El esfuerzo de pruebas se centra en validar que las actividades se desarrollen de manera fluida, que los recursos se utilicen correctamente y que las evidencias generadas (fotografías, formularios, materiales impresos) correspondan a los objetivos del proyecto

# Alcance de las Pruebas

Las pruebas abarcarán todos los elementos logísticos, digitales y operativos del proyecto, incluyendo:

- Correcto funcionamiento y disponibilidad de las herramientas digitales empleadas.

- Uso adecuado de los espacios físicos universitarios asignados.

- Funcionamiento de equipo básico como proyector, computadoras y dispositivos móviles.

- Aplicación correcta de encuestas, dinámicas grupales y actividades lúdicas.

- Revisión del diseño y claridad de los materiales entregados a los participantes.

- Validación del flujo de actividades y organización general del proyecto.

No incluye evaluación técnica de software especializado, ya que no forma parte del proyecto.

## Elementos de Pruebas

Los elementos por evaluar incluyen:

Herramientas digitales

- Canva para presentaciones y material gráfico.

- Google Forms para realizar la encuesta final sobre la actividad,

- Microsoft Word (documentos, guías y preguntas para dinámicas).

- Trello (gestión y seguimiento de actividades).

Recursos físicos

- Espacios de la universidad destinados a la ejecución del proyecto.

- Equipo de cómputo y proyector para presentación de instrucciones.

- Dispositivos móviles utilizados como medio de registro fotográfico.

- Papelería y materiales impresos empleados en actividades grupales.

Procesos del proyecto

- Ejecución de dinámicas colaborativas.

- Organización y presentación de actividades.

- Recolección de evidencias y resultados.

## Nuevas Funcionalidades a Probar

Algunas funcionalidades desde el punto de vista del usuario son:

- Facilidad para que los participantes comprendan y sigan las instrucciones de las actividades.

- Acceso simple y eficiente a encuestas y entrevistas por medio de Google Forms.

- Visualización y presentación adecuada de presentaciones elaboradas en Canva.

- Uso fluido del material impreso durante las dinámicas grupales.

- Funcionamiento general del flujo de integración a través de actividades lúdicas.

- Uso correcto de Trello por parte del equipo organizador para gestionar el proyecto.

## Pruebas de Regresión

Aunque el proyecto no incluye software propio, sí se requiere verificar que:

- Google Forms siga funcionando correctamente para recibir respuestas.

- Canva continúe permitiendo la visualización de los materiales sin alteraciones.

- Trello mantenga el acceso a tableros, listas y tarjetas sin cambios imprevistos.

- El proyector y equipo de cómputo sigan operando correctamente en sesiones posteriores.

- Los alumnos cuenten con internet para registrar los resultados finales de la encuesta los cuales se pretende hacer uso del internet o computadoras disponibles en la universidad.

Estas pruebas garantizan que ninguna actualización externa afecte los componentes utilizados.

## Funcionalidades a No Probar

No se probarán:

- Sistemas informáticos externos pertenecientes a la universidad.

- Software especializado que no se utiliza en el proyecto.

- Infraestructura tecnológica avanzada como servidores, bases de datos o redes internas.

- Aplicaciones que no formaron parte del diseño del proyecto.

Razones

- No forman parte de los objetivos del proyecto.

- No se emplean en la ejecución de actividades.

- No tienen impacto directo en la integración escolar.

- Son actividades lúdicas que de momento se pretende realizar de manera presencial para una mejor integración grupal.

Riesgos asumidos

- Si algún sistema externo llegara a fallar, no afectaría las actividades, ya que no dependen de ellos.

- El único riesgo relevante sería la disponibilidad temporal de los espacios físicos y la conectividad a internet.

## Enfoque de Pruebas (Estrategia)

La estrategia de pruebas está basada en:

1. Pruebas funcionales

- Verificar que todas las herramientas digitales utilizadas funcionen como se espera.

- Validar que los materiales impresos y digitales se presenten correctamente.

2. Pruebas operativas

- Confirmar el correcto uso de espacios, equipo de proyección y dispositivos móviles.

- Validar la ejecución fluida de dinámicas y actividades colaborativas.

3. Pruebas de usabilidad

- Asegurar que los participantes comprendan fácilmente instrucciones y materiales.

- Validar que el formulario y encuestas sean accesibles y fáciles de completar.

4. Pruebas de regresión

- Revisión periódica de herramientas digitales ante posibles actualizaciones.

5. Pruebas de integración operativa

- Verificar que los recursos físicos y digitales se utilicen de forma coordinada y eficiente.

# Criterios de Aceptación o Rechazo

## Criterios de Aceptación o Rechazo

Los siguientes criterios se utilizarán para determinar si las pruebas realizadas dentro del proyecto Integración Escolar se consideran satisfactorias o requieren ajustes:

Criterios de aceptación

- Todas las herramientas digitales utilizadas (Canva, Google Forms, Word, Trello) funcionan correctamente durante las actividades.

- Las presentaciones y materiales visuales se muestran sin errores ortográficos, de redacción y, contenido adecuado y claro.

- Las dinámicas lúdicas y actividades colaborativas pueden ejecutarse sin interrupciones operativas.

- Los participantes pueden acceder, responder y enviar los formularios de Google Forms sin dificultades.

- Las evidencias fotográficas pueden generarse y almacenarse adecuadamente mediante dispositivos móviles.

- Se verifica que todos los recursos físicos (espacios, papelería, materiales impresos) son suficientes y adecuados.

- Se cumple al menos el 90% del flujo de actividades planificadas sin incidentes.

Criterios de rechazo

- Fallos continuos en herramientas digitales que impidan el desarrollo de actividades.

- Imposibilidad de proyectar materiales o presentar instrucciones debido a fallos del equipo.

- Problemas que impidan a los participantes completar encuestas o actividades clave.

- Material impreso o digital incorrecto, incompleto o inaccesible.

- Más del 20% de las actividades presentan errores que afectan la integración o la dinámica grupal.

- Los integrantes de la actividades no conteste la encuesta final y esto afecte el análisis de los resultados.

## Criterios de Suspensión

Las pruebas se suspenderán si ocurre alguno de los siguientes escenarios:

- Fallos críticos del proyector o equipo de cómputo que impidan continuar con las actividades.

- Indisponibilidad de espacios físicos asignados para realizar el proyecto.

- Fallo generalizado en herramientas digitales esenciales (por ejemplo, Google Forms inaccesible).

- Ausencia de recursos críticos como materiales impresos o papelería básica necesaria para las actividades.

- Imposibilidad de registrar evidencias por fallas en dispositivos móviles.

- Riesgos que comprometan la seguridad o integridad de los participantes.

- En caso de que exista una participación menor a 80% en las actividades.

## Criterios de Reanudación

Las pruebas podrán reanudarse cuando:

- Se restablezca el funcionamiento del equipo de cómputo, proyector o dispositivos móviles.

- Los espacios físicos vuelvan a estar disponibles para continuar con las dinámicas.

- Las herramientas digitales utilizadas recuperen su disponibilidad y funcionamiento normal.

- Se asegure el suministro de materiales impresos y papelería faltante.

- Se verifique que el entorno es seguro para continuar con las actividades del proyecto.

- Se aplique una corrección temporal o permanente al problema que causó la suspensión.

# Entregables

Como parte de la ejecución del plan de pruebas se generarán los siguientes entregables:

- Plan de Pruebas de Software completo y documentado.

- Documentación anterior del proyecto.

- Registro de actividades realizadas y validaciones de funcionamiento.

- Evidencias fotográficas de las dinámicas y actividades grupales.

- Formularios y reportes generados por Google Forms (encuestas y entrevistas).

- Material gráfico creado en Canva utilizado en presentaciones.

- Documentos elaborados en Word (guías, preguntas del juego, entrevistas, etc.).

- Tablero de Trello con las tarjetas y actividades del proyecto.

- Reporte final de hallazgos, observaciones y conclusiones del proceso de pruebas.

- Lista de incidencias (si existieran) y acciones tomadas.

# Recursos

## Requerimientos de Entornos – Hardware

Para realizar las actividades de prueba se requiere el siguiente hardware:

- Equipo de cómputo para la proyección de diapositivas e instrucciones.

- Proyector con cables y adaptadores funcionales.

- Dispositivos móviles (celulares o tabletas) para la toma de fotografías y evidencias.

- Acceso a red Wi-Fi institucional para utilizar herramientas digitales.

- Papelería básica, incluyendo hojas, fichas de trabajo, plumones, marcadores, etc.

- Impresora para los materiales físicos utilizados en dinámicas.

- Espacios físicos adecuados para realizar actividades de integración grupal.

## Requerimientos de Entornos – Software

El proyecto demanda únicamente software accesible y de fácil uso, entre ellos:

- Canva para diseño de material visual.

- Google Forms para la elaboración y distribución de encuestas.

- Microsoft Word para documentos y guías.

- Trello para gestionar tareas, roles y actividades.

- Navegador web actualizado (Chrome, Edge, Firefox).

- Cuenta institucional y de Google para acceso a herramientas colaborativas.

No se requiere instalación de software especializado ni sistemas complejos.

## Herramientas de Pruebas Requeridas

Para garantizar la correcta ejecución y validación del proyecto Integración Escolar, se emplean herramientas digitales y recursos tecnológicos que permiten evaluar el funcionamiento operativo, logístico y comunicativo del proyecto. Cada herramienta cumple una función específica dentro del proceso de pruebas y contribuye a asegurar que las actividades puedan desarrollarse sin contratiempos.

Canva

Se utiliza para diseñar el material visual utilizado durante las actividades. En las pruebas, se toma en cuenta:

- La calidad gráfica de las presentaciones.

- La correcta visualización del contenido en proyector y pantallas.

- Que el diseño sea claro, legible y adecuado para los participantes.

Esto garantiza que los materiales se muestren correctamente y cumplan su función comunicativa durante las dinámicas.

Google Forms

Es la herramienta empleada para crear y aplicar encuesta. Durante las pruebas se verifica:

- Que los formularios carguen correctamente en distintos dispositivos.

- Que las preguntas sean claras y accesibles.

- Que las respuestas se registren y almacenen adecuadamente.

Esto permite validar la interacción de los participantes con instrumentos digitales y asegura la correcta recolección de información.

Microsoft Word

Se utiliza para redactar guías, preguntas de dinámicas, en las pruebas se revisa:

- La coherencia, estructura y claridad del contenido.

- La correcta impresión de materiales cuando sea necesario.

Para garantiza que todos los documentos estén bien formulados y sean utilizables durante las actividades.

Trello

Herramienta de gestión que permite organizar y monitorear las actividades del proyecto. En las pruebas se valida:

- El acceso a los tableros.

- La funcionalidad de listas y tarjetas.

- La actualización correcta del avance del proyecto.

- Cumplan las fases del proyecto.

Esto facilita el control de tiempos, roles y tareas, asegurando un seguimiento adecuado del proceso.

Cámara del dispositivo móvil

Se utiliza para registrar evidencias de participación y actividades grupales. Durante las pruebas se verifica:

- La calidad de las imágenes.

- El almacenamiento adecuado.

- La disponibilidad de memoria en los dispositivos.

Aporta evidencia visual del cumplimiento de actividades y resultados del proyecto.

Proyector

Es fundamental para mostrar instrucciones y presentaciones. En las pruebas se analiza:

- Su funcionamiento en distintos espacios de la universidad.

- Su compatibilidad con computadoras y cables disponibles.

- La nitidez y visibilidad de las proyecciones.

Garantiza que todos los participantes puedan visualizar la información necesaria durante las dinámicas.

Estas herramientas no solo permiten realizar las actividades del proyecto, sino que sirven como apoyo esencial en las pruebas, ya que permiten verificar la operatividad, accesibilidad, calidad del material y correcta ejecución de las dinámicas. Su uso integral posibilita validar tanto los aspectos técnicos como los organizativos del proyecto.

## Personal

Para la correcta ejecución del Plan de Pruebas del proyecto Integración Escolar, se requiere un equipo con roles orientados a supervisar, ejecutar y validar el funcionamiento de las actividades, herramientas digitales y recursos físicos. El personal necesario es el siguiente:

- Líder de Pruebas. Responsable de coordinar todo el proceso de pruebas, asignar tareas, supervisar avances y validar resultados. Garantiza que las actividades se ajusten a los objetivos del proyecto y que se cumplan los criterios de aceptación.

- Facilitadores de Actividades (2 a 4 personas). Encargados de ejecutar las dinámicas de integración, aplicar las encuestas, administrar los materiales impresos y guiar a los participantes. Durante las pruebas verifican la fluidez y comprensión de las actividades.

- Documentador. Encargado de observar, registrar evidencias, tomar notas, recopilar fotografías y documentar los resultados de las pruebas. También identifica posibles mejoras operativas.

- Soporte Técnico Básico (1 persona). Da apoyo en el uso del proyector, conexión de equipos, acceso a herramientas digitales y solución de problemas tecnológicos comunes durante la ejecución del proyecto.

## Entrenamiento

El personal involucrado en las actividades de prueba del proyecto Integración Escolar Universitaria requiere capacitación previa para garantizar la correcta ejecución del plan de pruebas. Las necesidades de entrenamiento incluyen:

- Uso de Canva: manejo básico para revisar presentaciones, validar la calidad del material visual y realizar ajustes simples.

- Google Forms: capacitación para acceder, administrar y verificar la funcionalidad de formularios, revisar respuestas y descargar reportes.

- Microsoft Word: entrenamiento en la edición, revisión y preparación de documentos y guías utilizados en las dinámicas.

- Trello: formación en el uso del tablero de actividades, actualización de avances y asignación de tareas.

- Manejo de equipo tecnológico: uso del proyector, conexión de equipos, ajustes de pantalla y revisión de compatibilidad.

- Registro fotográfico: uso adecuado de la cámara del dispositivo móvil y respaldo de imágenes en Google Drive.

- Flujo del proyecto y dinámicas: inducción completa a las actividades lúdicas, reglas, instrucciones, tiempos y roles dentro de las pruebas

.

Este entrenamiento garantiza que el equipo ejecutará las pruebas sin errores y que las actividades se desarrollarán de manera eficiente.

# Planificación y Organización

## Procedimientos para las Pruebas

La ejecución del plan de pruebas seguirá un procedimiento estructurado que permita evaluar todos los elementos operativos del proyecto:

- Preparación del entorno

  - Revisión de espacios, materiales, equipo de cómputo y proyector.

  - Confirmación del acceso a las herramientas digitales.

  - Tener listas las presentaciones de las actividades de integración grupal.

  - Tener listo el material impreso a utilizar durante las diferentes actividades.

- Validación de herramientas digitales

  - Aplicación de pruebas de accesibilidad en Google Forms.

  - Revisión de documentos Word y tableros Trello.

- Simulación de actividades

  - Ejecución de dinámicas de integración a modo de prueba.

  - Evaluación del flujo, claridad de instrucciones y participación.

- Recolección de evidencias

  - Toma de fotografías, registros escritos y capturas de pantalla.

  - Documentación de cualquier incidente o desviación.

- Evaluación de resultados

  - Comparación contra criterios de aceptación.

  - Identificación de mejoras, ajustes y correcciones.

- Informe de pruebas

  - Consolidación de observaciones, hallazgos y evidencias.

  - Elaboración del reporte final del proceso de pruebas.

## Matriz de Responsabilidades

Para asegurar una ejecución organizada del plan de pruebas del proyecto Integración Escolar, se establece una Matriz de Responsabilidades (RACI).

- R = Responsable (ejecuta la actividad). Equipo: Eric Carmen Soto, Anny América Jaramillo Contreras, Daniela Joselin Falcón Sierra y Raúl Alejandro Calderón Hernández

- A = Aprobador (valida la actividad), Raúl Alejandro Calderón

- C = Consultado (aporta información o apoyo)  Equipo: Eric Carmen Soto, Anny América Jaramillo Contreras, Daniela Joselin Falcón Sierra y Raúl Alejandro Calderón Hernández

- I = Informado (recibe comunicación del avance) Raúl Alejandro Calderón

| Actividad / Rol | Líder de Pruebas | Facilitadores | Analista de Pruebas | Soporte Técnico | Observadores |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparación del entorno | R | C | C | A | I |
| Prueba de herramientas digitales | A | C | R | C | I |
| Ejecución de dinámicas | C | R | I | I | A |
| Registro de evidencias | I | C | R | I | A |
| Análisis de resultados | A | I | R | I | C |
| Elaboración del reporte final | R | I | A | I | C |

## Cronograma

Debe estar basado en estimaciones de actividades realizadas dentro del todo el proyecto en desarrollo. Por ejemplo:

## Premisas

Las pruebas se desarrollan bajo las siguientes premisas:

- Los espacios asignados dentro de la universidad estarán disponibles en las fechas programadas.

- El equipo tecnológico (proyector, computadoras, red Wi-Fi) funcionará adecuadamente.

- Las herramientas digitales utilizadas estarán accesibles sin restricciones o interrupciones.

- El personal asignado al proyecto estará disponible para la ejecución de pruebas.

- Los materiales impresos y papelería estarán listos previo al inicio de actividades.

- Las dinámicas se podrán realizar con un grupo representativo de participantes.

## Dependencias y Riesgos

Dependencias

- Disponibilidad de espacios físicos de la universidad.

- Conexión a internet para utilizar Google Forms, Canva y Trello.

- Funcionamiento del equipo de cómputo y del proyector.

- Existencia de materiales impresos y recursos físicos.

- Participación del personal asignado al proyecto.

Riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Fallo del proyector o PC | Media | Alta | Tener equipo alterno o sala con proyector disponible. |
| No disponibilidad de espacios | Baja | Alta | Reservar con anticipación y contar con un aula alternativa. |
| No tener conexión a internet | Media | Media | Preparar versiones offline de presentaciones y documentos. |
| Errores en formularios o material digital | Baja | Media | Revisar y probar antes de sesiones reales. |
| Falta de recursos impresos | Media | Media | Revisar inventario un día antes. |
| Ausencia del personal de apoyo | Baja | Alta | Tener suplentes o reorganizar actividades. |

# Referencias

Lista de todos los documentos que pueden citarse como apoyo o para ampliar el contenido del plan de pruebas.

- Plan de Proyecto Integración Escolar.

- Documentos y materiales generados los cuales se encuentran en el Git Hub del proyecto: https://github.com/AnnyJContreras/ProyIntComDat25B_Carmelitos

- Formularios creados en Google Forms.

- Presentaciones y material gráfico diseñados en Canva.

- Tablero de actividades del proyecto en Trello.

- Evidencias fotográficas y registros almacenados.

- Normas generales de operación académica de la universidad.

- Cronograma de actividades que se encuentran en el repositorio.

# Glosario

Actividad lúdica: Dinámica interactiva utilizada para fomentar la integración y participación grupal.
Formulario: Instrumento digital diseñado para recolectar información mediante Google Forms.
Material gráfico: Presentaciones, imágenes o recursos visuales elaborados en Canva.
Pruebas funcionales: Validación de que una herramienta u actividad funciona según lo esperado.
Evidencia: Fotografía o documento que demuestra la realización de una actividad.
Trello: Herramienta digital de gestión de tareas utilizada en el proyecto.
Proyector: Equipo que muestra visualmente las presentaciones o materiales al grupo.

GitHub: Plataforma en línea que permite almacenar, gestionar y compartir proyectos, principalmente de programación. Facilita el trabajo colaborativo mediante control de versiones, permitiendo registrar cambios, revisar historial y coordinar equipos.

Repositorio: Espacio dentro de GitHub u otra plataforma similar donde se almacena y organiza un proyecto. Contiene archivos, documentos, versiones y registros de cambios; sirve como fuente centralizada de información para el equipo.